## 湛河区
湛河区饮用水水源地环境问题整改情况统计表（乡、办事处共计12处全部完成）
序号 | 省份 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地类别（地级/县级） | 保护区类型（一级、二级） | 问题类型 | 具体问题 | 具体整治措施 | 计划完成 整治时间 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 整治进度
1 | 河南省 | 平顶山湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 生活面源污染 | 宋寨村（鱼陵山）3处违章建筑其中，1家1人居住，生活污水直接排入库区 | 拆除 | 2018-09-01 | 已拆除 | 是 | 100%
2 | 河南省 | 平顶山湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 生活面源污染 | 五虎刘村水库内沙岛上有住户3家12口人，生活垃圾集中处理，污水未经处理排放 | 拆除 | 2018-07-01 | 已拆除 | 是 | 100%
3 | 河南省 | 平顶山湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 其他问题 | 五虎刘村水库内有3间简易房，违章建筑 | 拆除 | 2018-06-01 | 已拆除 | 是 | 100%
4 | 河南省 | 平顶山湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 生活面源污染 | 苗候村水库管理局2号码头，1户2人，污水直排库区，手划船9条 | 拆除 | 2018-08-01 | 已拆除 | 是 | 100%
5 | 河南省 | 平顶山湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 生活面源污染 | 苗候村姚孟汇水渠东侧有6家22人生活垃圾集中处理，污水未经处理排放 | 进管网或拆除 | 2018-09-01 | 排污口关闭 | 是 | 100%
6 | 河南省 | 平顶山湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 生活面源污染 | 苗候村姚孟汇水渠洄水桥北西面有6家20人居住垃圾集中处理，污水未经处理排放 | 进管网或拆除 | 2018-09-01 | 排污口关闭 | 是 | 100%
7 | 河南省 | 平顶山湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 旅游餐饮 | 亚会饭店，生活用水未经处理直接排放水库 | 拆除或取缔 | 2018-07-01 | 正在拆除 | 是 | 100%
8 | 河南省 | 平顶山湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 旅游餐饮 | 水上庄园餐厅生活用水未经处理直接排放，垃圾直接处理 | 拆除或取缔 | 2018-07-30 | 正在拆除 | 是 | 100%
9 | 河南省 | 平顶山湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 旅游餐饮 | 西湖酒家生活用水未经处理直接排放，垃圾集中处理 | 拆除或取缔 | 2018-07-30 | 正在拆除 | 是 | 100%
10 | 河南省 | 平顶山湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 排污口 | 苗候村有住户26家（105人），垃圾集中收集处理，污水未经处理排入库区位置位于水厂反冲水排放口附近 | 进管网或拆除 | 2018-09-30 | 排污口关闭 | 是 | 100%
11 | 河南省 | 平顶山湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 生活面源污染 | 姚孟汇水区西侧（盛大画柜)1家2口人，污水排入水库 | 进管网或拆除 | 2018-08-30 | 已拆除 | 是 | 100%
12 | 河南省 | 平顶山湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 排污口 | 胡家口村1出排污口（生活污水、渗山水) | 进管网或拆除 | 2018-06-30 | 关闭 | 是 | 100%
企业单位水源地环境问题整改情况统计表（共计5处完成3处2处未完成）
序号 | 省份 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地类别（地级/县级） | 保护区类型（一级、二级） | 问题类型 | 具体问题 | 具体整治措施 | 计划完成 整治时间 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 整治进度 | 备注
13 | 河南省 | 平顶山湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 排污口 | 姚孟电厂循环冷却水，经汇水渠直接排放到水库内 | 封闭排污口 | 2020年 | 内部改造 | 否 | 10% | 1.#2-4机循环水及补水系统改造，正式行文上报，EPC招标技术规范书正在编制2.#2-4机温排水环境影响评估报告Ⅱ版正在编制
14 | 河南省 | 平顶山湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 交通穿越 | 黄河路洄水桥穿过姚孟电厂汇水渠，无事故收集水池 | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施 | 2018年10月 | 内部改造 | 是 | 100%
15 | 河南省 | 平顶山湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 其他问题 | 平顶山市水上运动学校无规范化的生活污水处理设施 | 污水集中收集处置禁止排放库区 | 2018年10月 | 内部改造 | 是 | 100%
16 | 河南省 | 平顶山湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 排污口 | 市白龟山水厂反冲水直排水库 | 拆除或关闭 | 2018-10-01 | 内部改造 | 是 | 100%
17 | 河南省 | 平顶山湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 生活面源污染 | 平煤集团疗养院，污水设施停运，生活污水经沉淀，每隔2天进行清运，运送至新城区污水处理厂处理 | 污水集中收集处置禁止排放库区 | 2018-10-01 | 内部改造 | 是 | 100%

## 鲁山县
鲁山县饮用水水源地环境问题整改情况统计表（共计26处完成26处）
序号 | 省份 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地类别（地级/县级） | 保护区类型（一级、二级） | 问题类型 | 具体问题 | 具体整治措施 | 计划完成 整治时间 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 整治进度
1 | 河南省 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 保护区外 | 工业企业 | 鲁山沙河段关庙杜村杜伟彬石子厂关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除，场地已清理 | 是 | 100%
2 | 河南省 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 保护区外 | 工业企业 | 鲁山沙河段关庙杜村杜广诺石子厂关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除，场地已清理 | 是 | 100%
3 | 河南省 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 保护区外 | 工业企业 | 鲁山沙河段永乐庄村王东东石子厂关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除，场地已清理 | 是 | 100%
4 | 河南省 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 保护区外 | 工业企业 | 鲁山沙河段虎营村叶三伟石子一厂关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除，场地已清理 | 是 | 100%
5 | 河南省 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 保护区外 | 工业企业 | 鲁山沙河段虎营村叶三伟石子二厂关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除，场地已清理 | 是 | 100%
6 | 河南省 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 工业企业 | 鲁山沙河段高岸头村母二石子厂关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除，场地已清理 | 是 | 100%
7 | 河南省 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 工业企业 | 鲁山沙河段高岸头村陈延峰石子厂关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除，场地已清理 | 是 | 100%
8 | 河南省 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 工业企业 | 鲁山沙河段让东村王金彪石子厂关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除，场地已清理 | 是 | 100%
9 | 河南省 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 工业企业 | 鲁山沙河段让东村丁祥军石子厂关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除，场地已清理 | 是 | 100%
10 | 河南省 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 保护区外 | 工业企业 | 鲁山沙河段让东村肖运生石子厂关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除，场地已清理 | 是 | 100%
11 | 河南省 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 工业企业 | 鲁山沙河段黑虎石村王宏宇石子厂关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除，场地已清理 | 是 | 100%
12 | 河南省 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 工业企业 | 鲁山沙河段辛集乡庙王村王炳欣砂石厂关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除，场地已清理 | 是 | 100%
13 | 河南省 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 工业企业 | 鲁山沙河段辛集乡庙王村王占砂石厂关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除，场地已清理 | 是 | 100%
14 | 河南省 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 工业企业 | 鲁山沙河段辛集乡蜂李村李东海砂石厂关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除，场地已清理 | 是 | 100%
15 | 河南省 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 工业企业 | 鲁山沙河段辛集乡蜂李村周清伟砂石厂关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除，场地已清理 | 是 | 100%
16 | 河南省 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 工业企业 | 鲁山沙河段辛集乡邓寨村杜广诺沙场关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除，场地已清理 | 是 | 100%
17 | 河南省 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 工业企业 | 鲁山沙河段辛集乡邓寨村蒋建立沙场关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除，场地已清理 | 是 | 100%
18 | 河南省 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 旅游餐饮 | 鲁山县昭平台宏达旅游船队取缔工作 | 取缔 | 2018年10月底 | 已撤离 | 是 | 100%
19 | 河南省 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 旅游餐饮 | 昭平台水库坝上昭平湖假日酒店取缔工作 | 取缔 | 2018年10月底 | 停业，违章建筑已拆除，污水、垃圾收集设施已填封报废处置 | 是 | 100%
20 | 河南省 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 旅游餐饮 | 昭平台水库坝上龙凤大酒店取缔工作 | 取缔 | 2018年10月底 | 停业，违章建筑已拆除，污水、垃圾收集设施已填封报废处置 | 是 | 100%
21 | 河南省 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 其他问题 | 鲁山县马楼乡西韩庄村有2处建筑 | 拆除 | 2018年10月底 | 违章建筑已拆除，建筑垃圾已清理 | 是 | 100%
22 | 河南省 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 工业企业 | 鲁山沙河段磙子营乡孙街村库区内大小违法采砂船只18艘 | 取缔 | 2018年10月底 | 已撤离 | 是 | 100%
23 | 河南省 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 其他问题 | 鲁山沙河段磙子营乡孙街村沿岸有17处建筑 | 拆除 | 2018年10月底 | 违章建筑已拆除，建筑垃圾已清理 | 是 | 100%
24 | 河南省 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 保护区外 | 其他问题 | 鲁山沙河段磙子营乡孙街村冷水入库口有5处建筑，其中1家3口人居住 | 拆除 | 2018年10月底 | 违章建筑已拆除，建筑垃圾已清理 | 是 | 100%
25 | 河南省 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 其他问题 | 鲁山沙河段磙子营乡白炼堂村有5处建筑 | 拆除 | 2018年10月底 | 违章建筑已拆除，建筑垃圾已清理 | 是 | 100%
26 | 河南省 | 平顶山鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 农业面源污染 | 鲁山沙河段磙子营乡白炼堂村，库区内有1处养鸭场 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 养鸭设施已拆除，已关闭 | 是 | 100%

## 新城区
城乡一体化示范区饮用水水源地环境问题整改情况统计表（共计12处全部完成）
序号 | 省份 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地类别（地级/县级） | 保护区类型（一级、二级） | 问题类型 | 具体问题 | 具体整治措施 | 计划完成 整治时间 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 整治进度
1 | 河南省 | 平顶山新城区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 农业面源污染 | 绿大夫生态水产养殖科研基地，污水直接排入库区 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 | 基地新地址已建设完毕 | 是 | 100%
2 | 河南省 | 平顶山新城区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 生活面源污染 | 西留村1处排污口，天地人和饭店（生活污水、渗山水） | 拆除或关闭 | 2018-12-01 | 饭店已停业拆除 | 是 | 100%
3 | 河南省 | 平顶山新城区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 生活面源污染 | 新城区滍阳镇花山村有3处建筑,其中3家居住7口人，污水直接排入库区 | 污水集中收集处置，禁止排放库区，垃圾集中收集无害化处理 | 2018-12-01 | 居住人口已搬迁违章建筑已拆除 | 是 | 100%
4 | 河南省 | 平顶山新城区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 农业面源污染 | 新城区滍阳镇应滨办事处花山村西有1处养殖场，养猪5头、养鸡约30只，污水排入库区 | 污水集中收集处置，禁止排放库区，粪便资源化利用 | 2018-12-01 | 养殖场已关闭，排污口已封堵 | 是 | 100%
5 | 河南省 | 平顶山新城区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 生活面源污染 | 新城区滍阳镇吴寨村有5处建筑，其中1家居住3口人，污水直接排入库区 | 污水集中收集处置，禁止排放库区，垃圾集中收集无害化处理 | 2018-12-01 | 污水已集中处理，违章建筑已拆除完毕 | 是 | 100%
6 | 河南省 | 平顶山新城区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 旅游餐饮 | 新城区滍阳镇西滍村水上餐厅鲜鱼馆，污水直接排入库区 | 污水集中收集处置，禁止排放库区，垃圾集中收集无害化处理 | 2018-12-01 | 饭店已停业，违章建筑已拆除完毕 | 是 | 100%
7 | 河南省 | 平顶山新城区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 生活面源污染 | 新城区滍阳镇东羊石村有1处违章建筑，其中1家居住2口人，污水直接排入库区 | 污水集中收集处置，禁止排放库区，垃圾集中收集无害化处理 | 2018-12-01 | 污水已集中处理，违章建筑已拆除，现场清理完毕 | 是 | 100%
8 | 河南省 | 平顶山新城区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 生活面源污染 | 新城区滍阳镇西滍村（漫水桥两侧）有2处建筑，污水直接排入库区 | 污水集中收集处置，禁止排放库区，垃圾集中收集无害化处理 | 2018-12-01 | 排污口已封堵违章建筑已拆除完毕 | 是 | 100%
9 | 河南省 | 平顶山新城区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 其他问题 | 新城区滍阳镇东马僧桥村有1处建筑 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 | 违章建筑已拆除，垃圾已清理 | 是 | 100%
10 | 河南省 | 平顶山新城区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 其他问题 | 新城区滍阳镇水牛屯村有2处建筑 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 | 违章建筑已拆除，垃圾已清理 | 是 | 100%
11 | 河南省 | 平顶山新城区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 生活面源污染 | 东留村有住户1家2口人，污水直接排入库区 | 污水集中收集处置，禁止排放库区，垃圾集中收集无害化处理 | 2018-12-01 | 排污口已封堵违章建筑已拆除完毕 | 是 | 100%
12 | 河南省 | 平顶山新城区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 生活面源污染 | 新城区滍阳镇东羊石村（湿地大门口东100米）有1处建筑，有2人居住，污水直接排入库区 | 污水集中收集处置，禁止排放库区，垃圾集中收集无害化处理 | 2018-12-01 | 居住人口已搬迁违章建筑已拆除 | 是 | 100%

## 全市
平顶山市集中式饮用水水源地环境问题整改进度表
序号 | 省份 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地类别（地级/县级） | 保护区类型（一级、二级） | 问题类型 | 具体问题 | 具体整治措施 | 计划完成 整治时间 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 整治进度
1 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 保护区外 | 工业企业 | 鲁山沙河段关庙杜村杜伟彬石子厂关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除，场地已清理 | 是 | 100%
2 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 保护区外 | 工业企业 | 鲁山沙河段关庙杜村杜广诺石子厂关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除，场地已清理 | 是 | 100%
3 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 保护区外 | 工业企业 | 鲁山沙河段永乐庄村王东东石子厂关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除，场地已清理 | 是 | 100%
4 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 保护区外 | 工业企业 | 鲁山沙河段虎营村叶三伟石子一厂关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除，场地已清理 | 是 | 100%
5 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 保护区外 | 工业企业 | 鲁山沙河段虎营村叶三伟石子二厂关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除，场地已清理 | 是 | 100%
6 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 工业企业 | 鲁山沙河段高岸头村母二石子厂关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除，场地已清理 | 是 | 100%
7 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 工业企业 | 鲁山沙河段高岸头村陈延峰石子厂关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除，场地已清理 | 是 | 100%
8 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 工业企业 | 鲁山沙河段让东村王金彪石子厂关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除，场地已清理 | 是 | 100%
9 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 工业企业 | 鲁山沙河段让东村丁祥军石子厂关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除，场地已清理 | 是 | 100%
10 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 保护区外 | 工业企业 | 鲁山沙河段让东村肖运生石子厂关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除，场地已清理 | 是 | 100%
11 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 工业企业 | 鲁山沙河段黑虎石村王宏宇石子厂关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除，场地已清理 | 是 | 100%
12 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 工业企业 | 鲁山沙河段辛集乡庙王村王炳欣砂石厂关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除，场地已清理 | 是 | 100%
13 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 工业企业 | 鲁山沙河段辛集乡庙王村王占砂石厂关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除，场地已清理 | 是 | 100%
14 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 工业企业 | 鲁山沙河段辛集乡蜂李村李东海砂石厂关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除，场地已清理 | 是 | 100%
15 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 工业企业 | 鲁山沙河段辛集乡蜂李村周清伟砂石厂关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除，场地已清理 | 是 | 100%
16 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 工业企业 | 鲁山沙河段辛集乡邓寨村杜广诺沙场关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除，场地已清理 | 是 | 100%
17 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 工业企业 | 鲁山沙河段辛集乡邓寨村蒋建立沙场关闭、拆除工作 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 机械设备已拆除，场地已清理 | 是 | 100%
18 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 旅游餐饮 | 鲁山县昭平台宏达旅游船队取缔工作 | 取缔 | 2018年10月底 | 已撤离 | 是 | 100%
19 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 旅游餐饮 | 昭平台水库坝上昭平湖假日酒店取缔工作 | 取缔 | 2018年10月底 | 停业，违章建筑已拆除，污水、垃圾收集设施已填封报废处置 | 是 | 100%
20 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 旅游餐饮 | 昭平台水库坝上龙凤大酒店取缔工作 | 取缔 | 2018年10月底 | 停业，违章建筑已拆除，污水、垃圾收集设施已填封报废处置 | 是 | 100%
21 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 其他问题 | 鲁山县马楼乡西韩庄村有2处建筑 | 拆除 | 2018年10月底 | 违章建筑已拆除，建筑垃圾已清理 | 是 | 100%
22 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 工业企业 | 鲁山沙河段磙子营乡孙街村库区内大小违法采砂船只18艘 | 取缔 | 2018年10月底 | 已撤离 | 是 | 100%
23 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 其他问题 | 鲁山沙河段磙子营乡孙街村沿岸有17处建筑 | 拆除 | 2018年10月底 | 违章建筑已拆除，建筑垃圾已清理 | 是 | 100%
24 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 保护区外 | 其他问题 | 鲁山沙河段磙子营乡孙街村冷水入库口有5处建筑，其中1家3口人居住 | 拆除 | 2018年10月底 | 违章建筑已拆除，建筑垃圾已清理 | 是 | 100%
25 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 其他问题 | 鲁山沙河段磙子营乡白炼堂村有5处建筑 | 拆除 | 2018年10月底 | 违章建筑已拆除，建筑垃圾已清理 | 是 | 100%
26 | 河南省 | 平顶山 鲁山县 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 农业面源污染 | 鲁山沙河段磙子营乡白炼堂村，库区内有1处养鸭场 | 拆除或关闭 | 2018年10月底 | 养鸭设施已拆除，已关闭 | 是 | 100%
27 | 河南省 | 平顶山 湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 生活面源污染 | 宋寨村（鱼陵山）3处违章建筑其中，1家1人居住，生活污水直接排入库区 | 拆除 | 2018-09-01 | 已拆除 | 是 | 100%
28 | 河南省 | 平顶山 湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 生活面源污染 | 五虎刘村水库内沙岛上有住户3家12口人，生活垃圾集中处理，污水未经处理排放 | 拆除 | 2018-07-01 | 已拆除 | 是 | 100%
29 | 河南省 | 平顶山 湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 其他问题 | 五虎刘村水库内有3间简易房，违章建筑 | 拆除 | 2018-06-01 | 已拆除 | 是 | 100%
30 | 河南省 | 平顶山 湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 生活面源污染 | 苗候村水库管理局2号码头，1户2人，污水直排库区，手划船9条 | 拆除 | 2018-08-01 | 已拆除 | 是 | 100%
31 | 河南省 | 平顶山 湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 生活面源污染 | 苗候村姚孟汇水渠东侧有6家22人生活垃圾集中处理，污水未经处理排放 | 进管网或拆除 | 2018-09-01 | 排污口关闭 | 是 | 100%
32 | 河南省 | 平顶山 湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 生活面源污染 | 苗候村姚孟汇水渠洄水桥北西面有6家20人居住垃圾集中处理，污水未经处理排放 | 进管网或拆除 | 2018-09-01 | 排污口关闭 | 是 | 100%
33 | 河南省 | 平顶山 湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 旅游餐饮 | 亚会饭店，生活用水未经处理直接排放水库 | 拆除或取缔 | 2018-07-01 | 正在拆除 | 是 | 100%
34 | 河南省 | 平顶山 湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 旅游餐饮 | 水上庄园餐厅生活用水未经处理直接排放，垃圾直接处理 | 拆除或取缔 | 2018-07-30 | 正在拆除 | 是 | 100%
35 | 河南省 | 平顶山 湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 旅游餐饮 | 西湖酒家生活用水未经处理直接排放，垃圾集中处理 | 拆除或取缔 | 2018-07-30 | 正在拆除 | 是 | 100%
36 | 河南省 | 平顶山 湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 排污口 | 苗候村有住户26家（105人），垃圾集中收集处理，污水未经处理排入库区位置位于水厂反冲水排放口附近 | 进管网或拆除 | 2018-09-30 | 排污口关闭 | 是 | 100%
37 | 河南省 | 平顶山 湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 生活面源污染 | 姚孟汇水区西侧（盛大画柜)1家2口人，污水排入水库 | 进管网或拆除 | 2018-08-30 | 已拆除 | 是 | 100%
38 | 河南省 | 平顶山 湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 排污口 | 胡家口村1出排污口（生活污水、渗山水) | 进管网或拆除 | 2018-06-30 | 关闭 | 是 | 100%
39 | 河南省 | 平顶山 湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 排污口 | 姚孟电厂循环冷却水，经汇水渠直接排放到水库内 | 封闭排污口 | 2020年 | 内部改造 | 否 | 10%
40 | 河南省 | 平顶山 湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 交通穿越 | 黄河路洄水桥穿过姚孟电厂汇水渠，无事故收集水池 | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施 | 2018年10月 | 内部改造 | 是 | 100%
41 | 河南省 | 平顶山 湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 其他问题 | 平顶山市水上运动学校无规范化的生活污水处理设施 | 污水集中收集处置禁止排放库区 | 2018年10月 | 内部改造 | 是 | 100%
42 | 河南省 | 平顶山 湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 排污口 | 市白龟山水厂反冲水直排水库 | 拆除或关闭 | 2018-10-01 | 内部改造 | 是 | 100%
43 | 河南省 | 平顶山 湛河区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 生活面源污染 | 平煤集团疗养院，污水设施停运，生活污水经沉淀，每隔2天进行清运，运送至新城区污水处理厂处理 | 污水集中收集处置禁止排放库区 | 2018-10-01 | 内部改造 | 是 | 100%
44 | 河南省 | 平顶山 新城区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 农业面源污染 | 绿大夫生态水产养殖科研基地，污水直接排入库区 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 | 基地新地址已建设完毕 | 是 | 100%
45 | 河南省 | 平顶山 新城区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 生活面源污染 | 西留村1处排污口，天地人和饭店（生活污水、渗山水） | 拆除或关闭 | 2018-12-01 | 饭店已停业拆除 | 是 | 100%
46 | 河南省 | 平顶山 新城区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 生活面源污染 | 新城区滍阳镇花山村有3处建筑,其中3家居住7口人，污水直接排入库区 | 污水集中收集处置，禁止排放库区，垃圾集中收集无害化处理 | 2018-12-01 | 居住人口已搬迁违章建筑已拆除 | 是 | 100%
47 | 河南省 | 平顶山 新城区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 农业面源污染 | 新城区滍阳镇应滨办事处花山村西有1处养殖场，养猪5头、养鸡约30只，污水排入库区 | 污水集中收集处置，禁止排放库区，粪便资源化利用 | 2018-12-01 | 养殖场已关闭，排污口已封堵 | 是 | 100%
48 | 河南省 | 平顶山 新城区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 生活面源污染 | 新城区滍阳镇吴寨村有5处建筑，其中1家居住3口人，污水直接排入库区 | 污水集中收集处置，禁止排放库区，垃圾集中收集无害化处理 | 2018-12-01 | 污水已集中处理，违章建筑已拆除完毕 | 是 | 100%
49 | 河南省 | 平顶山 新城区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 旅游餐饮 | 新城区滍阳镇西滍村水上餐厅鲜鱼馆，污水直接排入库区 | 污水集中收集处置，禁止排放库区，垃圾集中收集无害化处理 | 2018-12-01 | 饭店已停业，违章建筑已拆除完毕 | 是 | 100%
50 | 河南省 | 平顶山 新城区 | 白龟山水库 | 地级 | 二级 | 生活面源污染 | 新城区滍阳镇东羊石村有1处违章建筑，其中1家居住2口人，污水直接排入库区 | 污水集中收集处置，禁止排放库区，垃圾集中收集无害化处理 | 2018-12-01 | 污水已集中处理，违章建筑已拆除，现场清理完毕 | 是 | 100%
51 | 河南省 | 平顶山 新城区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 生活面源污染 | 新城区滍阳镇西滍村（漫水桥两侧）有2处建筑，污水直接排入库区 | 污水集中收集处置，禁止排放库区，垃圾集中收集无害化处理 | 2018-12-01 | 排污口已封堵违章建筑已拆除完毕 | 是 | 100%
52 | 河南省 | 平顶山 新城区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 其他问题 | 新城区滍阳镇东马僧桥村有1处建筑 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 | 违章建筑已拆除，垃圾已清理 | 是 | 100%
53 | 河南省 | 平顶山 新城区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 其他问题 | 新城区滍阳镇水牛屯村有2处建筑 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 | 违章建筑已拆除，垃圾已清理 | 是 | 100%
54 | 河南省 | 平顶山 新城区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 生活面源污染 | 东留村有住户1家2口人，污水直接排入库区 | 污水集中收集处置，禁止排放库区，垃圾集中收集无害化处理 | 2018-12-01 | 排污口已封堵违章建筑已拆除完毕 | 是 | 100%
55 | 河南省 | 平顶山 新城区 | 白龟山水库 | 地级 | 一级 | 生活面源污染 | 新城区滍阳镇东羊石村（湿地大门口东100米）有1处建筑，有2人居住，污水直接排入库区 | 污水集中收集处置，禁止排放库区，垃圾集中收集无害化处理 | 2018-12-01 | 居住人口已搬迁违章建筑已拆除 | 是 | 100%