平顶山市行政审批服务中心

部门项目单位自评总结报告

一、项目支出基本情况

# 我单位2021年共有7个项目支出，分别为：劳务费、政务服务工作经费、政务服务应用端维修托管工作经费、网上审批工作经费、行政服务奖励基金、契税缴纳补贴工作专项经费、审批中心建设市政务服务大厅24小时自助服务大厅经费(2020年结转)。总体预算为603.66万，全年执行数为510.15 万。预算资金全部用于执行我单位项目运行维护，项目运行良好，达成预期目标。

二、项目单位自评工作开展情况

我单位自评工作覆盖2021年正常运转的所有项目，责任单位为平顶山市政务服务和大数据管理局（主管单位）和平顶山市行政审批服务中心（本级），开展程序主要遵照项目自评准备、项目自评开展、自评总结及应用的原则进行，具体程序如下:

（一）确定自评对象。根据相关要求，对市审批中心2021年度7个项目支出确定为本次自评对象。

（二）下达自评任务。市财政部门下达了本次绩效自评的目的、内容、任务、自评时间及要求等。

（三）成立自评工作组。成员主要包括市政务服务和大数据管理局、市审批中心有关科室，组织开展绩效自评各项工作。

（四）拟定工作方案。自评工作组按要求拟定具体的绩效自评工作方案，包括工作程序、自评团队、工作时间等。

（五）项目调研。自评工作组与各个项目牵头负责人进行积极有效沟通，了解项目情况，辅导收集准备资料。

（六）收集审核资料，现场调研。自评工作组收集审核项目资料，通过查阅资料对项目开展全面自评。

（七）撰写报告。自评工作组根据评估意见，按照规定的文本格式和要求，撰写项目自评总结报告，整理自评资料。

（八）结果反馈与应用。市财政局及时向主管部门反馈绩效自评结果，并根据自评结果做出预算安排决策;主管部门和预算单位根据反馈意见进一步完善预算管理。

三、项目单位自评结果及分析

我单位年初对各个项目设定了产出指标、效益指标、满意度指标等指标值，绩效指标及预算执行完成情况良好，达到了预期目标，自评分数均在90分以上（含90分）。其中契税缴纳补贴工作专项经费是为做好“六稳”工作，落实“六保”任务，响应国家“服务于民，让利于民”号召，缓解疫情给居民造成的生活压力，使广大群众切实享受政策红利，在全市开展的商品房契税缴纳补贴活动，活动时间为2021年12月1日至2022年1月20日。因该项经费在2021年12月到达我单位账户，临近年底封账时间，因此在2021年无支出，存在有偏差。

- 项目单位自评发现的问题及整改措施

# 无。

- 项目单位自评工作建议及预算安排建议

1.严肃工作纪律，项目资金按要求专款专用，不得截留挪用。各项支出应严格执行预算规定，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力。

2.项目批复实施后，加强绩效管理，认真分析各项指标完成情况，完善项目指标体系。

3.根据项目建设和服务性质，完善项目服务质量的周期性调研和考核机制，保障项目服务质量的可持续性。

六、其他需要说明的问题

# 无。

附件：项目单位自评汇总表

附 件

项目单位自评汇总表

| 序号 | 项目名称 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有较大偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 劳务费 | 261.15万 | 206.02万 | 78.89% | 100% | 100% | 100% | 99 | 无 |
| 2 | 政务服务工作经费 | 24.01万 | 24.01万 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 无 |
| 3 | 政务服务应用端维修托管工作经费 | 32万 | 32万 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 无 |
| 4 | 网上审批工作经费 | 114.76万 | 106.59万 | 92.88% | 100% | 100% | 100% | 99 | 无 |
| 5 | 行政服务奖励基金 | 26.98万 | 26.24万 | 97.26% | 100% | 100% | 100% | 100 | 无 |
| 6 | 契税缴纳补贴工作专项经费 | 20万 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 90 | 有 |
| 7 | 审批中心建设市政务服务大厅24小时自助服务大厅经费(2020年结转) | 124.76万 | 115.29万 | 92.41% | 100% | 100% | 100% | 99 | 无 |